下面给你定一个完整、合理、可行的项目路线。这个路线不是空想版，而是按你现在的基础来设计的：先做能跑通的核心系统，再逐步增强成比赛/答辩可展示的完整项目。

你的项目最终建议定为：

基于 STM32 + ESP32 的智能环境安全监控与远程联动预警系统

一、最终项目目标

最终系统要实现：

环境数据采集

↓

STM32 本地判断和控制

↓

OLED 本地显示

↓

蜂鸣器 / 风扇联动报警

↓

STM32 通过串口把数据发给 ESP32

↓

ESP32 通过 Wi-Fi 上传到服务器

↓

网页实时显示数据

↓

网页支持历史曲线、报警记录、远程控制、阈值设置

最终效果是：

温度过高 / 烟雾过高 / 检测到火焰

↓

本地 OLED 提示 WARNING

↓

蜂鸣器报警

↓

风扇自动启动

↓

网页显示报警

↓

服务器记录报警时间

二、项目最终架构

1. 硬件架构

AHT20 温湿度传感器

MQ-2 烟雾传感器

火焰传感器

光敏电阻

↓

STM32F103C8T6

↓

OLED 显示 / 蜂鸣器 / 继电器风扇

↓ UART 串口

ESP32

↓ Wi-Fi

Flask 服务器

↓

Web 网页仪表盘

2. 软件架构

STM32 端：

传感器驱动

报警判断

OLED 显示

继电器控制

串口通信协议

ESP32 端：

Wi-Fi 连接

串口接收 STM32 数据

HTTP 上传数据

获取远程命令

转发命令给 STM32

服务器端：

接收数据

保存历史数据

提供网页接口

保存控制命令

保存报警记录

网页端：

实时数据展示

历史曲线

报警记录

远程控制

阈值设置

三、硬件选择：不要乱加，按这个来

必选硬件

| 模块 | 推荐型号 | 用途 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 | 采集、判断、控制 | 中 |
| 联网模块 | ESP32-WROOM-32 | Wi-Fi 上传数据 | 中 |
| 温湿度 | AHT20 | 温湿度采集 | 低 |
| 烟雾 | MQ-2 | 烟雾/气体检测 | 中 |
| 火焰 | 火焰传感器模块 | 火灾预警 | 低 |
| 光照 | 光敏电阻模块 | 光照检测 | 低 |
| 显示 | 0.96 OLED I2C | 本地显示 | 中 |
| 报警 | 有源蜂鸣器 | 本地报警 | 低 |
| 执行器 | 继电器 + 小风扇 | 自动联动 | 中 |
| 下载器 | ST-Link | 烧录 STM32 | 必须 |

不建议一开始加的东西

这些先不要加：

摄像头

语音识别

APP

低功耗电池管理

4G 模块

LoRa

SD 卡

多节点组网

AI 预测

原因很简单：
这些会让项目复杂度暴涨，而且你现在的核心目标是先把 STM32 + ESP32 + 服务器 + 网页这一条链路跑通。

四、最终功能分级

为了合理可行，把项目分成三个版本。

版本 1：基础可运行版

这是必须完成的最低目标。

STM32 采集温湿度、烟雾

OLED 显示数据

烟雾超阈值蜂鸣器报警

STM32 串口发送数据给 ESP32

ESP32 上传到服务器

网页显示实时数据

这个版本做完，项目已经能交。

版本 2：完整展示版

这是你真正应该做的版本。

在基础版上增加：

火焰检测

光照检测

继电器控制风扇

自动/手动模式

网页远程控制风扇和蜂鸣器

网页远程修改报警阈值

历史数据曲线

报警记录

设备在线/离线状态

这个版本适合答辩、课程设计、校级比赛。

版本 3：增强冲奖版

在完整展示版上增加：

断网保护

ESP32 自动重连

本地自治报警

MQ-2 基准值校准

多级报警机制

项目外壳

完整测试数据

演示视频

系统说明文档

这个版本更像完整工程。

五、最合理的项目路线

下面是你真正应该按顺序做的路线。

阶段 0：准备阶段

目标

准备环境和硬件，不写复杂代码。

你要完成

1. 安装 Keil / STM32CubeIDE

2. 安装 ST-Link 驱动

3. 安装 Arduino IDE 或 PlatformIO

4. 准备 STM32F103C8T6

5. 准备 ESP32

6. 准备 OLED、AHT20、MQ-2、蜂鸣器、继电器、风扇

验收标准

STM32 可以正常烧录程序

ESP32 可以正常烧录程序

串口监视器可以正常打印信息

这一阶段不要急着做项目，先保证开发环境没问题。

阶段 1：STM32 基础控制

目标

让 STM32 能控制最基本的外设。

学习内容

GPIO 输出

GPIO 输入

RCC 时钟

Delay 延时

main 主循环

实现内容

1. STM32 控制 LED 闪烁

2. STM32 控制蜂鸣器响/停

3. STM32 读取按键

4. 按键控制蜂鸣器

验收标准

做到这个效果：

按下按键 → 蜂鸣器响

松开按键 → 蜂鸣器停

这一阶段的意义

你会理解：

STM32 怎么控制一个引脚输出高低电平

STM32 怎么读取外部输入

为什么要开启 GPIO 时钟

while(1) 主循环到底在干嘛

这是所有后续功能的基础。

阶段 2：STM32 读取模拟量传感器

目标

让 STM32 能读取 MQ-2 和光敏电阻。

学习内容

ADC 原理

模拟电压

ADC 采样值 0~4095

阈值判断

实现内容

1. MQ-2 AO 接 STM32 ADC

2. 光敏电阻 AO 接 STM32 ADC

3. 串口打印 ADC 数值

4. 烟雾值超过阈值蜂鸣器报警

推荐连接

MQ-2 AO → STM32 PA1

光敏 AO → STM32 PA2

GND 共地

注意：

STM32 ADC 输入不能超过 3.3V。

如果模块 AO 可能输出 5V，要加分压。

验收标准

串口能看到：

SMOKE: 320

LIGHT: 680

当烟雾值升高时：

SMOKE: 1100

BUZZER: ON

这一阶段完成后

你已经做出了第一个闭环：

传感器输入 → STM32 判断 → 蜂鸣器输出

这是整个项目最核心的底层逻辑。

阶段 3：STM32 读取温湿度和火焰

目标

让 STM32 能采集更多环境数据。

推荐方案

温湿度传感器建议用：

AHT20

不建议第一版用 DHT11。

原因：

AHT20 是 I2C 通信，稳定性更好；

DHT11 对时序要求比较麻烦，而且精度较低。

学习内容

I2C 通信

SCL / SDA

设备地址

传感器数据读取

GPIO 数字输入

实现内容

1. STM32 通过 I2C 读取 AHT20

2. STM32 读取火焰传感器数字输出

3. 串口打印温度、湿度、火焰状态

推荐连接

AHT20 SCL → STM32 PB6

AHT20 SDA → STM32 PB7

火焰传感器 DO → STM32 PB0

验收标准

串口显示：

TEMP: 28.5

HUMI: 60.2

FLAME: 0

检测到火焰时：

FLAME: 1

ALARM: FIRE

阶段 4：OLED 本地显示

目标

让设备脱离电脑串口，也能本地显示数据。

学习内容

OLED 驱动

I2C 显示

字符显示

页面刷新

实现内容

OLED 显示：

ENV Monitor

T: 28.5C H: 60%

Smoke: 320

Light: 680

Status: SAFE

异常时显示：

WARNING!

Smoke High

Fan: ON

Buzzer: ON

验收标准

不用电脑串口，也可以从 OLED 上看到：

温度

湿度

烟雾

光照

报警状态

这一阶段做完，你的项目已经像一个本地监控设备了。

阶段 5：继电器风扇联动

目标

让系统不仅报警，还能自动处理异常。

学习内容

继电器控制

GPIO 输出

自动控制逻辑

手动控制逻辑

实现内容

烟雾过高 → 蜂鸣器响 + 风扇启动

温度过高 → 风扇启动

火焰检测 → 蜂鸣器响 + 风扇启动

恢复正常 → 自动关闭风扇

控制逻辑

正常：

蜂鸣器 OFF

风扇 OFF

一级预警：

OLED 提示

蜂鸣器 OFF

风扇 OFF

二级报警：

OLED WARNING

蜂鸣器 ON

风扇 ON

三级报警：

OLED DANGER

蜂鸣器 ON

风扇 ON

上传严重报警

验收标准

当烟雾值超过阈值：

蜂鸣器响

继电器吸合

风扇启动

OLED 显示 WARNING

这一阶段完成后，你的本地端已经很完整。

阶段 6：STM32 串口发送数据

目标

让 STM32 把所有传感器数据发给 ESP32。

学习内容

USART 串口

波特率

TX/RX

printf 重定向

数据协议

推荐数据格式

STM32 每 1 秒发一行：

DATA,TEMP=28.5,HUMI=60.2,SMOKE=320,LIGHT=680,FLAME=0,ALARM=0,FAN=0,BUZZER=0

异常时：

DATA,TEMP=36.5,HUMI=70.0,SMOKE=1100,LIGHT=500,FLAME=0,ALARM=2,FAN=1,BUZZER=1

为什么这样设计？

因为这个格式：

容易调试

容易看懂

ESP32 容易解析

后期容易加字段

验收标准

先不要接 ESP32。
先用串口助手看 STM32 输出：

DATA,TEMP=28.5,HUMI=60.2,SMOKE=320,LIGHT=680,FLAME=0,ALARM=0,FAN=0,BUZZER=0

能稳定每秒输出一次，就算通过。

阶段 7：ESP32 接收 STM32 数据

目标

让 ESP32 成为 STM32 和网络之间的桥梁。

学习内容

ESP32 串口通信

HardwareSerial

字符串接收

数据解析

硬件连接

STM32 TX → ESP32 RX

STM32 RX → ESP32 TX

STM32 GND → ESP32 GND

注意：

必须共地。

STM32 和 ESP32 都是 3.3V 串口电平，可以直接连接。

实现内容

ESP32 接收到 STM32 的数据后打印：

Received:

DATA,TEMP=28.5,HUMI=60.2,SMOKE=320,LIGHT=680,FLAME=0,ALARM=0,FAN=0,BUZZER=0

验收标准

ESP32 串口监视器能稳定看到 STM32 发来的完整数据。

这一阶段不要急着上传网络，先把串口链路调稳。

阶段 8：ESP32 连接 Wi-Fi

目标

让 ESP32 能联网。

学习内容

Wi-Fi 连接

IP 地址

断线重连

实现内容

ESP32 启动后连接 Wi-Fi，并打印：

WiFi connected

IP: 192.168.1.100

验收标准

ESP32 能稳定连上你的 Wi-Fi。

如果 Wi-Fi 断开，能自动重连。

阶段 9：服务器后端

目标

搭建一个简单服务器，用来接收 ESP32 上传的数据。

推荐技术

Python Flask

SQLite

HTML + JavaScript

为什么推荐 Flask？

简单

适合小项目

接口好写

网页容易展示

后端功能

先做 4 个接口：

| 接口 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/upload | POST | ESP32 上传数据 |
| /api/latest | GET | 网页获取最新数据 |
| /api/history | GET | 网页获取历史数据 |
| /api/command | GET | ESP32 获取远程命令 |

后面再加：

| 接口 | 方法 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /api/control | POST | 网页发送控制命令 |
| /api/config | POST | 网页修改阈值 |
| /api/alarm | GET | 获取报警记录 |

数据库存什么？

SQLite 表可以设计成：

sensor_data:

id

time

temp

humi

smoke

light

flame

alarm_level

fan_state

buzzer_state

device_id

报警表：

alarm_log:

id

time

alarm_type

alarm_level

value

action

配置表：

config:

temp_threshold

smoke_threshold

light_threshold

mode

验收标准

你可以用浏览器或 Postman 测试：

POST /api/upload

服务器能保存数据。

网页访问：

/api/latest

能返回最新数据。

阶段 10：ESP32 上传数据

目标

ESP32 把 STM32 数据上传到 Flask 服务器。

学习内容

HTTP POST

JSON

Wi-FiClient

HTTPClient

ESP32 上传 JSON

ESP32 把 STM32 的字符串转成 JSON：

{

"device_id": "node_01",

"temp": 28.5,

"humi": 60.2,

"smoke": 320,

"light": 680,

"flame": 0,

"alarm": 0,

"fan": 0,

"buzzer": 0

}

验收标准

网页或者服务器终端能看到 ESP32 上传的数据。

例如服务器打印：

node_01 uploaded:

temp=28.5, humi=60.2, smoke=320

这一步完成后，远程监控主链路就打通了：

传感器 → STM32 → ESP32 → 服务器

阶段 11：网页实时显示

目标

网页能看到实时环境数据。

网页第一版

先不要做太花，先做功能：

设备状态：在线

温度：28.5℃

湿度：60.2%

烟雾：320

光照：680

火焰：未检测

报警等级：正常

风扇状态：关闭

蜂鸣器状态：关闭

学习内容

HTML

CSS

JavaScript

fetch 请求

定时刷新

网页刷新逻辑

每 1 秒请求 /api/latest

更新页面数据

验收标准

传感器数值变化时，网页数据也跟着变化。

阶段 12：历史曲线和报警记录

目标

让项目从“数据显示”升级为“监控系统”。

实现内容

1. 保存历史数据

2. 网页显示温度曲线

3. 网页显示湿度曲线

4. 网页显示烟雾曲线

5. 网页显示报警记录

推荐图表

网页用：

Chart.js

显示：

最近 1 小时温度曲线

最近 1 小时烟雾曲线

今日报警次数

最近一次报警时间

报警记录示例

| 时间 | 类型 | 等级 | 数值 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30:10 | 烟雾过高 | 二级报警 | 980 | 风扇开启 |
| 14:35:20 | 火焰检测 | 三级报警 | 1 | 蜂鸣器开启 |

验收标准

网页上能看到曲线和报警记录。

这个功能非常加分。

阶段 13：网页远程控制

目标

网页能控制 STM32 端的风扇和蜂鸣器。

控制流程

网页点击按钮

↓

服务器保存命令

↓

ESP32 定时请求服务器命令

↓

ESP32 串口发给 STM32

↓

STM32 执行控制

控制命令格式

ESP32 发给 STM32：

CMD,FAN=1

CMD,FAN=0

CMD,BUZZER=1

CMD,BUZZER=0

CMD,MODE=AUTO

CMD,MODE=MANUAL

STM32 处理逻辑

收到 CMD,FAN=1 → 打开风扇

收到 CMD,FAN=0 → 关闭风扇

收到 CMD,BUZZER=1 → 打开蜂鸣器

收到 CMD,BUZZER=0 → 关闭蜂鸣器

收到 CMD,MODE=AUTO → 自动模式

收到 CMD,MODE=MANUAL → 手动模式

验收标准

网页点击：

打开风扇

实际风扇真的转。

网页点击：

关闭风扇

实际风扇停止。

这一阶段做完，项目已经有很强展示效果。

阶段 14：远程修改阈值

目标

网页可以修改报警阈值，不用重新烧录 STM32。

控制流程

网页设置烟雾阈值 900

↓

服务器保存阈值

↓

ESP32 获取配置

↓

ESP32 发给 STM32

↓

STM32 更新 smoke_threshold

串口命令格式

SET,SMOKE_TH=900

SET,TEMP_TH=35

SET,LIGHT_TH=300

STM32 内部变量

smoke_threshold = 900

temp_threshold = 35

light_threshold = 300

验收标准

你在网页修改烟雾阈值后，系统报警条件会变化。

例如：

原来 smoke > 800 报警

网页改成 smoke > 1000 报警

STM32 按新阈值判断

这个功能非常适合答辩讲。

阶段 15：断网保护和设备状态

目标

让系统更像真实工程，而不是演示玩具。

1. 本地自治

即使 Wi-Fi 断了：

STM32 仍然采集数据

OLED 仍然显示

蜂鸣器仍然报警

风扇仍然自动联动

这点很重要。

你的系统不是完全依赖网络，而是：

本地自治 + 远程监控

2. ESP32 自动重连

ESP32 检测 Wi-Fi 断开后：

尝试重新连接 Wi-Fi

连接成功后继续上传数据

3. 设备在线/离线

服务器记录最后一次上传时间。

如果超过 10 秒没有收到数据：

设备状态：离线

否则：

设备状态：在线

网页显示：

设备状态：在线

最后更新时间：2026-05-13 14:30:20

验收标准

断开 Wi-Fi 后：

网页显示设备离线

本地仍然可以报警

恢复 Wi-Fi 后：

设备重新上线

继续上传数据

六、完整时间路线

如果你每天能学 1 到 2 小时，建议按这个节奏。

第 1 周：STM32 基础

LED

按键

蜂鸣器

GPIO

RCC

main 主循环

完成标志：

按键可以控制蜂鸣器

第 2 周：ADC 和本地报警

MQ-2

光敏电阻

ADC

阈值判断

蜂鸣器报警

完成标志：

烟雾值超过阈值，蜂鸣器报警

第 3 周：温湿度、火焰、OLED

AHT20

火焰传感器

OLED

I2C

本地数据显示

完成标志：

OLED 显示温湿度、烟雾、报警状态

第 4 周：继电器和自动联动

继电器

风扇

自动控制

多级报警

完成标志：

烟雾过高，风扇自动启动，蜂鸣器报警

第 5 周：STM32 和 ESP32 串口通信

USART

数据协议

STM32 发送

ESP32 接收

完成标志：

ESP32 能收到 STM32 发来的完整数据

第 6 周：ESP32 联网和服务器

Wi-Fi

HTTP

Flask

接口

数据上传

完成标志：

ESP32 能把数据上传到服务器

第 7 周：网页实时显示和历史曲线

HTML

JavaScript

Chart.js

SQLite

历史数据

报警记录

完成标志：

网页显示实时数据、历史曲线、报警记录

第 8 周：远程控制和阈值设置

网页按钮

服务器保存命令

ESP32 拉取命令

STM32 执行命令

远程修改阈值

完成标志：

网页能控制风扇和蜂鸣器

网页能修改报警阈值

第 9 周：可靠性增强和整理

断网重连

设备在线/离线

代码整理

报告整理

系统框图

演示视频

答辩 PPT

完成标志：

项目可以完整演示

文档可以完整说明

七、你每天该怎么学

你不要每天只看视频，也不要只写代码。

每天建议这样安排：

30% 学原理

50% 写代码调硬件

20% 记录问题和整理文档

例如学 ADC 时：

先学 ADC 是什么

再接 MQ-2

再写 ADC 读取程序

再把数据打印出来

最后写进项目文档

每一个模块都要形成这四件东西：

1. 原理理解

2. 硬件接线

3. 驱动代码

4. 测试结果

这样后面写报告非常轻松。

八、最终项目文件结构

STM32 工程结构

STM32_Project

├── Hardware

│   ├── led.c / led.h

│   ├── key.c / key.h

│   ├── buzzer.c / buzzer.h

│   ├── relay.c / relay.h

│   ├── oled.c / oled.h

│   ├── aht20.c / aht20.h

│   ├── mq2.c / mq2.h

│   ├── light.c / light.h

│   ├── flame.c / flame.h

│   ├── usart.c / usart.h

│   └── timer.c / timer.h

│

├── App

│   ├── sensor_task.c / sensor_task.h

│   ├── alarm_task.c / alarm_task.h

│   ├── control_task.c / control_task.h

│   └── protocol.c / protocol.h

│

└── main.c

ESP32 工程结构

ESP32_Project

├── main.ino

├── wifi_config.h

├── uart_protocol.h

├── http_client.h

└── command_manager.h

服务器工程结构

Web_Server

├── app.py

├── data.db

├── templates

│   └── index.html

├── static

│   ├── style.css

│   └── app.js

└── README.md

九、STM32 主程序逻辑

你的 STM32 主循环最终应该类似这样：

int main(void)

{

System_Init();

while (1)

{

if (sensor_update_flag == 1)

{

sensor_update_flag = 0;

Sensor_Read_All();

Alarm_Check();

Control_Auto_Process();

OLED_Update();

USART_Send_Data_To_ESP32();

}

if (uart_cmd_received_flag == 1)

{

uart_cmd_received_flag = 0;

Protocol_Parse_Command();

Control_Execute_Command();

}

}

}

这比简单的：

while(1)

{

Delay_ms(1000);

}

更像真实项目。

十、ESP32 主程序逻辑

ESP32 的逻辑：

初始化 Wi-Fi

初始化串口

连接服务器

循环接收 STM32 数据

解析数据

上传数据到服务器

定时获取远程命令

把命令发给 STM32

检测 Wi-Fi 状态

断线自动重连

主循环可以设计成：

void loop()

{

checkWiFi();

if (receiveSTM32Data())

{

parseSensorData();

uploadToServer();

}

if (millis() - lastCommandTime > 1000)

{

lastCommandTime = millis();

getCommandFromServer();

sendCommandToSTM32();

}

}

十一、服务器主要接口

推荐你这样设计接口：

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/upload | POST | ESP32 上传传感器数据 |
| /api/latest | GET | 获取最新数据 |
| /api/history | GET | 获取历史数据 |
| /api/alarm | GET | 获取报警记录 |
| /api/control | POST | 网页发送控制命令 |
| /api/command | GET | ESP32 获取控制命令 |
| /api/config | GET/POST | 获取或修改报警阈值 |
| /api/status | GET | 获取设备在线状态 |

十二、最终网页页面

网页最终建议分成 5 个区域。

1. 实时数据区

温度：28.5℃

湿度：60.2%

烟雾：320

光照：680

火焰：未检测

2. 状态区

设备状态：在线

报警等级：正常

当前模式：自动

风扇状态：关闭

蜂鸣器状态：关闭

3. 曲线区

温度历史曲线

湿度历史曲线

烟雾历史曲线

4. 控制区

自动模式 / 手动模式

打开风扇

关闭风扇

打开蜂鸣器

关闭蜂鸣器

5. 配置区

温度报警阈值

烟雾报警阈值

光照阈值

保存设置

6. 报警记录区

报警时间

报警类型

报警等级

传感器数值

系统动作

十三、最容易出问题的地方

你要提前避坑。

1. MQ-2 输出电压问题

很多 MQ-2 模块供电是 5V，AO 也可能接近 5V。

STM32 ADC 只能承受 3.3V。

解决：

加分压电阻

或者确认模块 AO 最大不超过 3.3V

2. STM32 和 ESP32 串口接线

必须这样接：

STM32 TX → ESP32 RX

STM32 RX → ESP32 TX

GND → GND

最容易忘的是：

GND 共地

不共地，串口通信会非常不稳定。

3. OLED 和 AHT20 都是 I2C

它们可以共用同一组 I2C 总线：

SCL 共用

SDA 共用

但是要注意：

设备地址不能冲突

上拉电阻不能太离谱

线不要太长

4. 继电器控制风扇

继电器模块一般需要：

VCC

GND

IN

如果是 5V 继电器模块，注意 STM32 的 3.3V IO 是否能可靠触发。

更稳的方式是：

使用带光耦/三极管驱动的继电器模块

5. 不要一开始就上云平台

第一版建议用：

本地 Flask 服务器

也就是电脑开服务器，ESP32 上传到你的电脑。

等项目跑通后，再考虑：

MQTT

EMQX

ThingsBoard

阿里云物联网平台

这样更稳。

十四、最低可交付版本

如果你时间不够，最低做到这个也可以交：

STM32 采集 AHT20 + MQ-2

OLED 显示

蜂鸣器报警

继电器风扇联动

STM32 串口发数据给 ESP32

ESP32 上传 Flask

网页显示实时数据

这个是最低可交付版本。

十五、推荐最终版本

你真正应该冲这个：

STM32 采集 AHT20 + MQ-2 + 光敏 + 火焰

OLED 显示

蜂鸣器报警

继电器风扇联动

多级报警

自动/手动模式

STM32 UART ESP32

ESP32 Wi-Fi 上传 Flask

网页实时显示

历史曲线

报警记录

远程控制

远程阈值设置

设备在线/离线

断网本地保护

这是最合理、最可行、展示效果也最好的版本。

十六、答辩/比赛时的项目亮点

你最后不要只说“我做了温湿度监测”。

你要这样说：

亮点 1：本地自治

系统采用 STM32 本地自治控制，即使网络断开，仍可完成环境采集、报警判断和执行器联动。

亮点 2：远程监控

ESP32 负责 Wi-Fi 通信，将 STM32 采集到的数据上传到服务器，实现网页端实时查看。

亮点 3：多级报警

系统根据烟雾浓度、温度和火焰状态划分不同报警等级，执行不同的报警和联动策略。

亮点 4：远程配置

用户可在网页端修改报警阈值和工作模式，无需重新烧录 STM32 程序。

亮点 5：历史追溯

服务器保存历史环境数据和报警记录，可用于异常分析和安全追溯。

十七、你现在第一步该做什么

不要先写网页，不要先学云平台。

你现在就从这个开始：

第一步：STM32 控制 LED、蜂鸣器、按键

第二步：STM32 读取 MQ-2 的 ADC 值

第三步：烟雾超过阈值，蜂鸣器报警

第四步：加 OLED 显示数据

最开始的目标只有一个：

传感器输入 → STM32 判断 → 蜂鸣器/风扇输出

这个闭环做出来，整个项目就有根了。

十八、最终路线总结

完整路线就是：

阶段 0：准备开发环境和硬件

阶段 1：STM32 GPIO、LED、按键、蜂鸣器

阶段 2：ADC 读取 MQ-2 和光敏电阻

阶段 3：AHT20 温湿度和火焰检测

阶段 4：OLED 本地显示

阶段 5：继电器风扇自动联动

阶段 6：STM32 串口发送数据

阶段 7：ESP32 接收 STM32 数据

阶段 8：ESP32 连接 Wi-Fi

阶段 9：Flask 服务器接收数据

阶段 10：ESP32 上传数据

阶段 11：网页实时显示

阶段 12：历史曲线和报警记录

阶段 13：网页远程控制

阶段 14：远程修改报警阈值

阶段 15：断网保护和设备在线状态

阶段 16：整理代码、报告、PPT、演示视频

最关键的主线是：

先做本地监控闭环

再做串口通信

再做远程上传

再做网页显示

最后做远程控制和阈值配置

你只要严格按这个路线走，这个项目是合理、可行、能做出来、也有展示价值的。